Análisis comparativo de prácticas eficaces de reutilización de gran impacto.

(23/02/2026)

El crecimiento exponencial del consumo de plásticos y la limitada recuperación efectiva en la región han generado un desafío ambiental y social urgente. A pesar de que existen políticas y esfuerzos en curso para promover la economía circular, los sistemas de recuperación de plásticos —particularmente aquellos impulsados por municipios o por cooperativas de recuperadores urbanos— enfrentan barreras significativas de financiamiento que limitan su fortalecimiento e integración en la cadena de valor formal.

Por su parte, en caso de Argentina, la cadena de valor del sector de reciclado (industria recicladora y trasformadora), también se enfrenta a grandes desafíos que van desde los cambios en las políticas nacionales respecto a la apertura comercial y los movimientos en los mercados internacionales de commodities hasta las decisiones de políticas de sustentabilidad de empresas multinacionales.

Este trabajo propone identificar, relevar y analizar los esquemas de funcionamiento de sistemas de recuperación y reutilización de plásticos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, que puedan ser aprovechados o rediseñados para fortalecer estos sistemas, con un enfoque socioambiental y de sostenibilidad.

Objetivos Específicos

- Construir un universo heterogéneo de experiencias internacionales de sistemas de recuperación de plásticos que refleje distintos contextos socio económicos, marcos regulatorios, niveles de formalidad, modelos de gobernanza y escalas operativas.

- Comparar el desempeño técnico, económico y social de las experiencias seleccionadas.

- Identificar los principales actores involucrados en la cadena de recuperación de plásticos. Analizar los marcos institucionales, económicos, tecnológicos y socioculturales que explican el funcionamiento.

- Relevar fuentes y modelos de financiamiento actuales (internacionales, nacionales, provinciales y municipales) para proyectos de reciclaje, economía circular, gestión de residuos plásticos y modelos de responsabilidad extendida.

- Producir insumos estratégicos para la deliberación y la toma de decisiones colectivas.

- Formular recomendaciones para el diseño o adecuación de mecanismos financieros más accesibles, justos y eficaces.

Entregables Propuestos

1 - Relevamiento preliminar y construcción del “universo”: armar una preselección de experiencias heterogéneas para luego seleccionar casos representativos de distintos modelos. Ficha corta estandarizada por experiencia para capturar variables mínimas comparables. Tablas comparativas con la preselección de casos comparables.

2 - Tipología de esquemas, marco comparativo básico y selección de casos: definir tipologías básicas y construir matriz de comparación (indicadores y dimensiones) con foco en los requerimientos de la Search Conference. Criterios para la selección de casos. Selección de casos de análisis (entre 4 y 7 casos representativos y 3 o más casos de innovación).

3 - Informe Diagnóstico Local: Análisis de los sistemas de recuperación de plásticos en AR, CL y CO, incluyendo legislación (REP, economía circular), actores, infraestructura y desafíos. Análisis de posibilidades de adaptación de los casos de análisis en el contexto local.

4- Mapa de actores y problemas claves: Stakeholders, roles y tensiones. Recuperadores de base, gobiernos y empresas.

5 - Informe de Benchmarking: Perfiles de Casos, comparación transversal, lecciones trasferibles. Matriz comparativa final.

6 - Síntesis estratégica para la Search Conference: desarrollo de insumos de discusión, propuesta de agenda de trabajo. Reuniones preliminares y Presentación para la “Search Conference”.

7- Actualización del documento: Sobre la base del resultado y balance de las “Search Conferences” se realizada una actualización de documento con aportes y devoluciones que surjan de la misma.

El trabajo incluye también la participación vía zoom de las reuniones preparatorias para la “Search Conferences” de Córdoba y Rio Negro, como también la participación presencial de las mismas durante el año 2027.

Cronograma de Entregables

30/05/2026 – Entregable 1 y 2

30/08/2026 – Entregable 3 y 4

30/11/2026 – Entregable 5 y 6

Mayo/2027 – Entregable 7

Manuel Mateu. Ingeniero industrial. Especializado en gestión de residuos y Economía Circular. Actualmente coordina proyecto vinculados a economía circular y desarrollo de cadenas productivas vinculadas de RSU. Consultor Experto en del BID para el Programa GIRSU Rating. Fue Coordinador del Programa de fortalecimientos GIRSU (Préstamo BID -3249). Coordinador el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. Socio Fundador de Ingeniería sin Fronteras Argentina. Colabora con los equipos técnicos de la Federación Argentina de cartoneros, carreros y recicladores (FACCYR).  Docente en curso de Posgrado Gestión estratégica de Proyectos Sociales (UTN). Docente en Curso de Posgrado de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos - Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Colabora con los equipos técnicos de la Federación Argentina de cartoneros, carreros y recicladores (FACCYR).

MONTO  ESTIMADO PROPUESTO: € 6000